Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Баклановская средняя общеобразовательная школа»

Орловского района Орловской области

План-график

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2015-2016 учебный год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Декабрь 2015 г. | Совещание при директоре | Директор школы |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Декабрь 2015 г. | Приказ | Директор школы |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь 2015 г.г. | Приказ | Директор школы |
| 1.4. | Ознакомление со структурой ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Январь 2016 г | Самостоятельное изучение документа | Учителя |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Январь 2016 г. | Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Руководитель группы |
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | Январь 2016 г. | Протокол | Руководитель группы |
| 1.08. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий, предусмотренных ФГОС для обучения детей с ОВЗ | Январь 2016г.г. | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | Директор МБОУ |
| 1.09. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ» | Май 2016 г. | Совещание | Директор школы |
| 1.10. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году | До 01 сентября 2016 г. | Совещание при директоре | Директор школы |
| 2. | Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 2016 году | Январь-май 2016 г. | Приказ | Директор школы |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 2016 году | до 20 декабря 2015 года | Приказ | Директор школы |
| 2.4. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель-логопед, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыки, воспитатель ГПД) | до 01 сентября 2016 г. | Приказ | Директор школы |
| 2.5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС для обучающихся с ОВЗ | до 1 сентября 2016 г. | План | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 2.6. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ); | до 01 сентября | План | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 2.7. | Разработка АООП по ФГОС для обучающихся с ОВЗ | до 28 августа 2016г. | АООП | Рабочая группа |
| 2.8. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». | 28 августа 2016 г. 01 июня 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 01 сентября 2016 г. 01 сентября 2016 г. 01 сентября 2016 г. | Приказы | Директор школы |
| 3. | Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС | Май 2016 г. | Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016-2017 учебный год | План | Директор школы |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | в соответствии с планом | Дистанционно, очно | Директор школы |
| 3.4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 4 | Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС для обучающихся с ОВЗ | до 31 августа 2016 г. | Информационная справка | зам. директора по УВР, по АХЧ |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе | до 30 декабря 2015 г. | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Директор школы, зам. директора по АХЧ |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | 2017 год |  | главный бухгалтер, зам. директора по АХЧ |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана | До 15 июня 2016 г. | Формирование заказа по учебной литературе | Библиотекарь |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС » | Апрель 2016г. | Семинар с приложением отчета | руководитель МО начальных классов, учитель-логопед |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | апрель | Родительское собрание, протокол | Директор, зам. директора по УВР |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая 2016 г. | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | Директор |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | апрель | Отчёт по проведённому мониторингу | Зам. директора по УВР |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ | 1 сентября 2017 г. | Страница на школьном сайте | Директор школы |